## CRONOGRAMA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS
REFERÊNCIA: |  | CDHU VERSÃO 185
BDI: |  | 0%
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. UNIT. | QUANT. TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI 0,00% | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1.0 |  | PLACA DE OBRA | [5 empty] | 3862.98 | 3862.98
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² |  | 6 | 643.83 | 643.83 | 3862.98
2.0 |  | TIPO 1 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UN |  | 5 |  |  | 3561.6765 | 3561.6765
|  | área | m2 | 3.61
|  | comprimento | m | 2.5
RAMPA
2.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 2.5 | 12.5 | 6.7 | 6.7 | 83.75
2.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.07 | 0.35 | 184.25 | 184.25 | 64.4875
2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.54 | 2.7 | 50.25 | 50.25 | 135.675
2.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.99 | 4.95 | 88.24 | 88.24 | 436.788
2.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.1 | 0.5 | 139.27 | 139.27 | 69.635
2.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3.5 | 17.5 | 13.86 | 13.86 | 242.55
2.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.25 | 1.25 | 816.06 | 816.06 | 1020.075
2.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 2.8 | 14 | 28.43 | 28.43 | 398.02
2.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.81 | 4.05 | 177.44 | 177.44 | 718.632
2.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.07 | 0.35 | 465.54 | 465.54 | 162.939
2.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 2.5 | 12.5 | 18.33 | 18.33 | 229.125
3.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X1,50 M | UN |  | 3 |  |  | 4091.3968 | 4091.3968
|  | largura | m | 1.5
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
2.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 17.1 | 6.7 | 6.7 | 114.57
2.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 0.51 | 184.25 | 184.25 | 93.9675
2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.2825 | 3.8475 | 50.25 | 50.25 | 193.3369
2.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.34 | 7.02 | 88.24 | 88.24 | 619.4448
2.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.25 | 0.75 | 139.27 | 139.27 | 104.4525
2.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 8.29 | 24.87 | 13.86 | 13.86 | 344.6982
2.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.42 | 1.26 | 816.06 | 816.06 | 1028.2356
2.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 7.2 | 21.6 | 28.43 | 28.43 | 614.088
2.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.35 | 4.05 | 177.44 | 177.44 | 718.632
2.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 0.51 | 465.54 | 465.54 | 237.4254
2.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 1.23 | 18.33 | 18.33 | 22.5459
3.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X2,60 M | UN |  | 2 |  |  | 4352.2489 |  | 4352.2489
|  | largura | m | 2.6
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
3.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 11.4 | 6.7 | 6.7 | 76.38
3.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 0.34 | 184.25 | 184.25 | 62.645
3.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.223 | 4.446 | 50.25 | 50.25 | 223.4115
3.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3.56 | 7.12 | 88.24 | 88.24 | 628.2688
3.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.44 | 0.88 | 139.27 | 139.27 | 122.5576
3.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 14.37 | 28.74 | 13.86 | 13.86 | 398.3364
3.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.74 | 1.48 | 816.06 | 816.06 | 1207.7688
3.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 12.75 | 25.5 | 28.43 | 28.43 | 724.965
3.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 2.07 | 4.14 | 177.44 | 177.44 | 734.6016
3.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 0.34 | 465.54 | 465.54 | 158.2836
3.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 0.82 | 18.33 | 18.33 | 15.0306
4.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X2,00 M | UN |  | 14 |  |  | 24383.5032 |  | 24383.5032
|  | largura | m | 2
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
4.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 79.8 | 6.7 | 6.7 | 534.66
4.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 2.38 | 184.25 | 184.25 | 438.515
4.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.71 | 23.94 | 50.25 | 50.25 | 1202.985
4.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.89 | 40.46 | 88.24 | 88.24 | 3570.1904
4.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.34 | 4.76 | 139.27 | 139.27 | 662.9252
4.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 11.05 | 154.7 | 13.86 | 13.86 | 2144.142
4.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.57 | 7.98 | 816.06 | 816.06 | 6512.1588
4.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 9.69 | 135.66 | 28.43 | 28.43 | 3856.8138
4.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.71 | 23.94 | 177.44 | 177.44 | 4247.9136
4.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 2.38 | 465.54 | 465.54 | 1107.9852
4.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 5.74 | 18.33 | 18.33 | 105.2142
5.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X1,90 M | UN |  | 1 |  |  | 1676.5807 |  |  | 1676.5807
|  | largura | m | 1.9
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
5.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 38.19
5.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 0.17 | 184.25 | 184.25 | 31.3225
5.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.6245 | 1.6245 | 50.25 | 50.25 | 81.6311
5.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.78 | 2.78 | 88.24 | 88.24 | 245.3072
5.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.32 | 0.32 | 139.27 | 139.27 | 44.5664
5.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 10.5 | 10.5 | 13.86 | 13.86 | 145.53
5.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.54 | 0.54 | 816.06 | 816.06 | 440.6724
5.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 9.12 | 9.12 | 28.43 | 28.43 | 259.2816
5.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.71 | 1.71 | 177.44 | 177.44 | 303.4224
5.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 0.17 | 465.54 | 465.54 | 79.1418
5.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 0.41 | 18.33 | 18.33 | 7.5153
6.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO ESQUINA | UN |  | 1 |  |  | 3035.1403 |  |  | 3035.1403
|  | largura | m | 2.6
|  | comprimento | m | 9.57
|  | RAMPA | m² | 20.05
6.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 9.57 | 9.57 | 6.7 | 6.7 | 64.119
6.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.28 | 0.28 | 184.25 | 184.25 | 51.59
6.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.0075 | 3.0075 | 50.25 | 50.25 | 151.1269
6.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.03 | 5.03 | 88.24 | 88.24 | 443.8472
6.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.6 | 0.6 | 139.27 | 139.27 | 83.562
6.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 19.44 | 19.44 | 13.86 | 13.86 | 269.4384
6.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 1 | 1 | 816.06 | 816.06 | 816.06
6.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 17.08 | 17.08 | 28.43 | 28.43 | 485.5844
6.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 2.97 | 2.97 | 177.44 | 177.44 | 526.9968
6.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.28 | 0.28 | 465.54 | 465.54 | 130.3512
6.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.68 | 0.68 | 18.33 | 18.33 | 12.4644
7.0 |  | CALÇADA | M2 |  | 1867.65 | 0 |  | 235058.8805 |  | 78352.9602 | 78352.9602 | 78352.9602
7.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.08 | 149.412 | 184.25 | 184.25 | 27529.161
7.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.09 | 168.0885 | 88.24 | 88.24 | 14832.1292
7.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 56.0295 | 139.27 | 139.27 | 7803.2285
7.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 0.97 | 1811.6205 | 13.86 | 13.86 | 25109.0601
7.5 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.07 | 130.7355 | 816.06 | 816.06 | 106688.0121
7.6 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 1 | 1867.65 | 28.43 | 28.43 | 53097.2895
8.0 |  | PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE CONCRETO NOVO | M |  | 846.75 | 0 |  | 45074.196 |  |  |  | 45074.196
8.1 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.3 | 254.025 | 177.44 | 177.44 | 45074.196
9.0 |  | PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE PISO EXISTENTE | M |  | 177.48 | 0 |  | 13973.9943 |  |  |  | 13973.9943
9.1 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 2 | 354.96 | 4.65 | 4.65 | 1650.564
9.2 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | M2 | 0.3 | 53.244 | 21.78 | 21.78 | 1159.6543
9.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.015 | 2.6622 | 88.24 | 88.24 | 234.9125
9.4 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | M2 | 0.3 | 53.244 | 27.82 | 27.82 | 1481.2481
9.5 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.3 | 53.244 | 177.44 | 177.44 | 9447.6154
10.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 880.51 | 880.51
10.1 | 34.13.011 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | UNID. |  | 1 | 231.23 | 231.23 | 231.23
10.2 | 04.21.140 | Remoção de poste metálico | UNID. |  | 2 | 231.23 | 231.23 | 462.46
10.3 | 70.04.001 | Instalação de coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m - apenas mão de obra | UNID. |  | 2 | 93.41 | 93.41 | 186.82
[5 empty] | TOTAL |  |  | 339951.1071 | 12396.5633 | 107088.7123 | 83064.6812 | 137401.1504
Tietê, 04 de abril de 2022.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
CREA: 507.011.280-5
Responsável Técnico

## PLANILHA FINAL CONVENIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: |  | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS
REFERÊNCIA: |  | CDHU VERSÃO 185
BDI: |  | 0%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. UNIT. | QUANT. TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI 0,00% | VALOR TOTAL
1.0 |  | PLACA DE OBRA | [5 empty] | 3862.98
| 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² |  | 6 | 643.83 | 643.83 | 3862.98
2.0 |  | TIPO 1 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UN |  | 5 |  |  | 3561.6765
|  | área | m2 | 3.61
|  | comprimento | m | 2.5
RAMPA
2.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 2.5 | 12.5 | 6.7 | 6.7 | 83.75
2.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.07 | 0.35 | 184.25 | 184.25 | 64.4875
2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.54 | 2.7 | 50.25 | 50.25 | 135.675
2.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.99 | 4.95 | 88.24 | 88.24 | 436.788
2.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.1 | 0.5 | 139.27 | 139.27 | 69.635
2.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 3.5 | 17.5 | 13.86 | 13.86 | 242.55
2.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.25 | 1.25 | 816.06 | 816.06 | 1020.075
2.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 2.8 | 14 | 28.43 | 28.43 | 398.02
2.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.81 | 4.05 | 177.44 | 177.44 | 718.632
2.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.07 | 0.35 | 465.54 | 465.54 | 162.939
2.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 2.5 | 12.5 | 18.33 | 18.33 | 229.125
3.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X1,50 M | UN |  | 3 |  |  | 4091.3968
|  | largura | m | 1.5
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
2.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 17.1 | 6.7 | 6.7 | 114.57
2.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 0.51 | 184.25 | 184.25 | 93.9675
2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.2825 | 3.8475 | 50.25 | 50.25 | 193.3369
2.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.34 | 7.02 | 88.24 | 88.24 | 619.4448
2.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.25 | 0.75 | 139.27 | 139.27 | 104.4525
2.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 8.29 | 24.87 | 13.86 | 13.86 | 344.6982
2.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.42 | 1.26 | 816.06 | 816.06 | 1028.2356
2.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 7.2 | 21.6 | 28.43 | 28.43 | 614.088
2.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.35 | 4.05 | 177.44 | 177.44 | 718.632
2.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 0.51 | 465.54 | 465.54 | 237.4254
2.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 1.23 | 18.33 | 18.33 | 22.5459
3.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X2,60 M | UN |  | 2 |  |  | 4352.2489
|  | largura | m | 2.6
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
3.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 11.4 | 6.7 | 6.7 | 76.38
3.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 0.34 | 184.25 | 184.25 | 62.645
3.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.223 | 4.446 | 50.25 | 50.25 | 223.4115
3.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3.56 | 7.12 | 88.24 | 88.24 | 628.2688
3.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.44 | 0.88 | 139.27 | 139.27 | 122.5576
3.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 14.37 | 28.74 | 13.86 | 13.86 | 398.3364
3.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.74 | 1.48 | 816.06 | 816.06 | 1207.7688
3.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 12.75 | 25.5 | 28.43 | 28.43 | 724.965
3.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 2.07 | 4.14 | 177.44 | 177.44 | 734.6016
3.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 0.34 | 465.54 | 465.54 | 158.2836
3.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 0.82 | 18.33 | 18.33 | 15.0306
4.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X2,00 M | UN |  | 14 |  |  | 24383.5032
|  | largura | m | 2
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
4.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 79.8 | 6.7 | 6.7 | 534.66
4.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 2.38 | 184.25 | 184.25 | 438.515
4.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.71 | 23.94 | 50.25 | 50.25 | 1202.985
4.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.89 | 40.46 | 88.24 | 88.24 | 3570.1904
4.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.34 | 4.76 | 139.27 | 139.27 | 662.9252
4.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 11.05 | 154.7 | 13.86 | 13.86 | 2144.142
4.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.57 | 7.98 | 816.06 | 816.06 | 6512.1588
4.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 9.69 | 135.66 | 28.43 | 28.43 | 3856.8138
4.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.71 | 23.94 | 177.44 | 177.44 | 4247.9136
4.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 2.38 | 465.54 | 465.54 | 1107.9852
4.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 5.74 | 18.33 | 18.33 | 105.2142
5.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO 5,70X1,90 M | UN |  | 1 |  |  | 1676.5807
|  | largura | m | 1.9
|  | comprimento | m | 5.7
RAMPA
5.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 38.19
5.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.17 | 0.17 | 184.25 | 184.25 | 31.3225
5.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.6245 | 1.6245 | 50.25 | 50.25 | 81.6311
5.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.78 | 2.78 | 88.24 | 88.24 | 245.3072
5.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.32 | 0.32 | 139.27 | 139.27 | 44.5664
5.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 10.5 | 10.5 | 13.86 | 13.86 | 145.53
5.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.54 | 0.54 | 816.06 | 816.06 | 440.6724
5.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 9.12 | 9.12 | 28.43 | 28.43 | 259.2816
5.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 1.71 | 1.71 | 177.44 | 177.44 | 303.4224
5.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.17 | 0.17 | 465.54 | 465.54 | 79.1418
5.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.41 | 0.41 | 18.33 | 18.33 | 7.5153
6.0 |  | TIPO 2 - REBAIXAMENTO DE PASSEIO ESQUINA | UN |  | 1 |  |  | 3035.1403
|  | largura | m | 2.6
|  | comprimento | m | 9.57
|  | RAMPA | m² | 20.05
6.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 9.57 | 9.57 | 6.7 | 6.7 | 64.119
6.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.28 | 0.28 | 184.25 | 184.25 | 51.59
6.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.0075 | 3.0075 | 50.25 | 50.25 | 151.1269
6.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.03 | 5.03 | 88.24 | 88.24 | 443.8472
6.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.6 | 0.6 | 139.27 | 139.27 | 83.562
6.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 19.44 | 19.44 | 13.86 | 13.86 | 269.4384
6.7 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 1 | 1 | 816.06 | 816.06 | 816.06
6.8 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 17.08 | 17.08 | 28.43 | 28.43 | 485.5844
6.9 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 2.97 | 2.97 | 177.44 | 177.44 | 526.9968
6.10 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 0.28 | 0.28 | 465.54 | 465.54 | 130.3512
6.11 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 0.68 | 0.68 | 18.33 | 18.33 | 12.4644
7.0 |  | CALÇADA | M2 |  | 1867.65 | 0 |  | 235058.8805
7.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.08 | 149.412 | 184.25 | 184.25 | 27529.161
7.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.09 | 168.0885 | 88.24 | 88.24 | 14832.1292
7.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.03 | 56.0295 | 139.27 | 139.27 | 7803.2285
7.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 0.97 | 1811.6205 | 13.86 | 13.86 | 25109.0601
7.5 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 0.07 | 130.7355 | 816.06 | 816.06 | 106688.0121
7.6 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 1 | 1867.65 | 28.43 | 28.43 | 53097.2895
8.0 |  | PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE CONCRETO NOVO | M |  | 846.75 | 0 |  | 45074.196
8.1 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.3 | 254.025 | 177.44 | 177.44 | 45074.196
9.0 |  | PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE PISO EXISTENTE | M |  | 177.48 | 0 |  | 13973.9943
9.1 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 2 | 354.96 | 4.65 | 4.65 | 1650.564
9.2 | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | M2 | 0.3 | 53.244 | 21.78 | 21.78 | 1159.6543
9.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.015 | 2.6622 | 88.24 | 88.24 | 234.9125
9.4 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | M2 | 0.3 | 53.244 | 27.82 | 27.82 | 1481.2481
9.5 | 30.04.032 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.3 | 53.244 | 177.44 | 177.44 | 9447.6154
10.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 880.51
10.1 | 34.13.011 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | UNID. |  | 1 | 231.23 | 231.23 | 231.23
10.2 | 04.21.140 | Remoção de poste metálico | UNID. |  | 2 | 231.23 | 231.23 | 462.46
10.3 | 70.04.001 | Instalação de coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m - apenas mão de obra | UNID. |  | 2 | 93.41 | 93.41 | 186.82
[5 empty] | TOTAL |  |  | 339951.1071
Tietê, 04 de abril de 2022.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
CREA: 507.011.280-5
Responsável Técnico