## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DA AVENIDA DA CAMINHADA NO BAIRRO POVO FELIZ | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 186 NÃO DESONERADO
LOCAL: AV. DAS SERINGUEIRAS, S/N, BAIRRO: POVO FELIZ | [6 empty] | SINAPI ABRIL/2022 NÃO DESONERADO
FDE ABRIL/2022 NÃO DESONERADO
SIURB JULHO/2021 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2022-07-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 91219.6114 | 91219.6114
1.1 | 01.20.811 | CDHU | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 4960.1 | 0.9 | 1.1022 | 5467.171
1.2 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 1166.77 | 1428.9432 | 1428.9432
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1 | 3128.84 | 3831.8903 | 3831.8903
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 1 | 860.2 | 1053.4869 | 1053.4869
1.5 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 0 | 19.78 | 24.2246 | 0
1.6 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0 | 214.17 | 262.294 | 0
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 424445.9259 | 141481.9753 | 141481.9753 | 141481.9753
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 6002.05 | 3.82 | 4.6784 | 28079.7146
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 374.21 | 642.15 | 786.4411 | 294294.1259
2.3 | 101090 | SINAPI | Piso em pedra portuguesa assetado sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:3 rejuntado com cimento comum | M2 | 3.1 | 182.74 | 223.8017 | 693.7852
2.4 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 56 | 31.9106 | 39.0809 | 2188.5289
3. |  |  | PERGOLADOS |  |  |  |  | 19528.3711 |  |  | 19528.3711
3.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2 | 58.41 | 71.5347 | 143.0695
3.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2 | 416.28 | 509.8181 | 1019.6362
3.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2 | 164.2 | 201.0957 | 402.1915
3.4 | 35276 | SINAPI INSUMOS | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 28 | 205.64 | 251.8473 | 7051.7246
3.5 | 35272 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 9.6 | 55.88 | 68.4362 | 656.9879
3.6 | 4472 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 91 | 37.44 | 45.8528 | 4172.6019
3.7 | 15.20.060 | CDHU | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 128.6 | 16.39 | 20.0728 | 2581.3663
3.8 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | M | 61.04 | 26.54 | 32.5035 | 1984.016
4. |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 56607.39 |  |  | 28303.695 | 28303.695
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 53 | 58.41 | 71.5347 | 3791.3405
4.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | #REF! | 144.71 | 177.2263 | #REF!
4.1.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | #REF! | 416.28 | 509.8181 | #REF!
4.1.4 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | #REF! | 164.2 | 201.0957 | #REF!
4.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | #REF! | 96.34 | 117.9876 | #REF!
4.1.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | #REF! | 11.59 | 14.1943 | #REF!
4.1.7 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | #REF! | 62.42 | 76.4458 | #REF!
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | #REF! | 416.28 | 875.1163 | #REF!
4.2.2 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | #REF! | 113.42 | 138.9055 | #REF!
4.2.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | #REF! | 96.34 | 202.5288 | #REF!
4.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 1665.26 | 11.59 | 24.3648 | 40573.803
4.3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.3.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | #REF! | 76.65 | 93.8733 | #REF!
4.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | #REF! | 6.67 | 8.1687 | #REF!
4.3.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | #REF! | 20.75 | 25.4125 | #REF!
4.3.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | #REF! | 12.49 | 15.2965 | #REF!
4.3.5 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | #REF! | 28.91 | 35.4061 | #REF!
4.3.6 | 101090 | SINAPI | Piso em pedra portuguesa assetado sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:3 rejuntado com cimento comum | M2 | #REF! | 182.74 | 223.8017 | #REF!
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | 15.01.010 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos até 7,00 m | M2 | 173.2 | 151.83 | 185.9462 | 32205.882
4.4.2 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | M2 | #REF! | 59.8 | 73.2371 | #REF!
4.4.3 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | #REF! | 28.7 | 35.1489 | #REF!
4.4.4 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | #REF! | 35.83 | 43.881 | #REF!
4.5 |  |  | ELÉTRICA
4.5.1 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UNID. | 2 | 271.03 | 331.9304 | 663.8609
5. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 161558.686 |  | 53852.8953 | 53852.8953 | 53852.8953
5.1 | COTAÇÃO |  | Poste de jardim com luminária | UNID. | 56 | 1366.7433 | 1673.8506 | 93735.6314
5.2 | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UNID. | 0 | 1146.7 | 1404.3635 | 0
5.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0 | 58.41 | 71.5347 | 0
5.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 0 | 416.28 | 509.8181
5.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0 | 164.2 | 201.0957 | 0
5.6 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0 | 18.16 | 22.2406 | 0
5.7 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 0 | 5.07 | 6.2092 | 0
5.8 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 0 | 7.16 | 8.7689 | 0
5.9 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 0 | 30.32 | 37.1329 | 0
6. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 85838.8678 |  |  |  |  | 85838.8678
6.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 24 | 496.08 | 607.5492 | 14581.1802
6.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 4893.85 | 5993.4981 | 5993.4981
6.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 1624.47 | 1989.4884 | 1989.4884
6.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1347.15 | 1649.8546 | 1649.8546
6.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 1750.59 | 2143.9476 | 2143.9476
6.6 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2581.8 | 3161.9305 | 3161.9305
6.7 | 103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2480.8 | 3038.2358 | 3038.2358
6.8 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 1910.03 | 2339.2137 | 2339.2137
6.9 | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2752.51 | 3370.999 | 3370.999
6.10 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2329.94 | 2853.4775 | 2853.4775
6.11 | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4002.48 | 4901.8373 | 4901.8373
6.12 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4791.22 | 5867.8071 | 5867.8071
7. |  |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 208857.046 |  |  |  |  | 208857.046
8. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 5297.8807
9. |  |  | HORTA |  |  |  |  | 8801.3139 |  |  |  |  | 8801.3139
7.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 3101.87 | 13.51 | 16.5457 | 51322.6012
|  |  | TOTAL | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 1062155.0928 | 232701.5867 | 195334.8706 | 243166.9367 | 82156.5903 | 303497.2277
Tietê, 22 de Agosto 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA AVENIDA DA CAMINHADA NO BAIRRO POVO FELIZ | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 190 NÃO DESONERADO
LOCAL: AV. DAS SERINGUEIRAS, S/N, BAIRRO: POVO FELIZ | [6 empty] | SINAPI MAIO/2023 NÃO DESONERADO
FDE ABRIL/2023 NÃO DESONERADO
SIURB JULHO/2021 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2022-07-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 91219.6114
1.1 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetros acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1km | M2 | 6600.13 | 4.61 | 5.6459 | 37263.4562
1.2 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado do solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 1287.02 | 5.33 | 6.5277 | 8401.2174
1.3 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15 km | M3 | 1287.02 | 28.19 | 34.5243 | 44433.4556
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 1 | 915.72 | 1121.4823 | 1121.4823
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 424445.9259
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 6600.13 | 3.79 | 4.6416 | 30635.2492
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 469 | 657.32 | 805.0198 | 377554.2881
2.3 | 30.04.100 | CDHU | Piso tátil de concreto alerta / direcional, intertravado, espessura de 6cm, com rejunte em areia | M2 | 4.1 | 114.2 | 139.8607 | 573.429
2.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUS M2 CR 23,65 O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 40.4 | 23.28 | 28.511 | 1151.845
2.5 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | ML | 194 | 61.16 | 74.9027 | 14531.1145
3. |  |  | PERGOLADOS |  |  |  |  | 19528.3711
3.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2 | 61.08 | 74.8047 | 149.6094
3.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2 | 464.19 | 568.4935 | 1136.987
3.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2 | 171.74 | 210.33 | 420.66
3.4 | 35276 | SINAPI INSUMOS | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 28 | 222.65 | 272.6795 | 7635.0247
3.5 | 35272 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 9.6 | 60.5 | 74.0944 | 711.3058
3.6 | 4472 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 91 | 41.85 | 51.2537 | 4664.0862
3.7 | 15.20.060 | CDHU | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 128.6 | 17.06 | 20.8934 | 2686.8889
3.8 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | M | 61.04 | 28.41 | 34.7937 | 2123.8091
4. |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 56607.39
4.1 | 41.11.704 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 63 | 898.53 | 898.53 | 56607.39
5. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 161558.686
5.1 | 41.10.400 | CDHU | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UNID. | 63 | 702.07 | 859.8251 | 54168.9831
5.2 | 36.03.050 | CDHU | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UNID. | 1 | 2706.51 | 3314.6628 | 3314.6628
5.3 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 63 | 105.68 | 129.4263 | 8153.8566
5.4 | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UNID. | 1 | 1258.79 | 1541.6401 | 1541.6401
5.5 | 40.11.010 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 62 | 92.56 | 113.3582 | 7028.2104
5.6 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 102 | 61.08 | 74.8047 | 7630.077
5.7 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | M3 | 43.46 | 464.19 | 568.4935 | 24706.7272
5.8 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 43.46 | 171.74 | 210.33 | 9140.9408
5.9 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 59 | 19 | 23.2693 | 1372.8887
5.10 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 400 | 4.94 | 6.05 | 2420.0072
5.11 | 39.03.178 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 2000 | 8.73 | 10.6916 | 21383.262
5.12 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, | M | 2000 | 8.45 | 10.3487 | 20697.43
6. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 85838.8678
6.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 41 | 552.36 | 676.4753 | 27735.487
6.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 5684.18 | 6961.4152 | 6961.4152
6.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 2293.21 | 2808.4943 | 2808.4943
6.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1644.15 | 2013.5905 | 2013.5905
6.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 2553.16 | 3126.8551 | 3126.8551
6.6 | COTAÇÃO |  | Escalada trepa-trepa labirinto playground de ferro colorido | UNID. | 1 | 2130.33 | 2609.0152 | 2609.0152
6.7 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2611.95 | 3198.8552 | 3198.8552
6.8 | 103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2514.64 | 3079.6796 | 3079.6796
6.9 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 1938.49 | 2374.0687 | 2374.0687
6.10 | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2788.91 | 3415.5781 | 3415.5781
6.11 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2362.36 | 2893.1823 | 2893.1823
6.12 | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4052.63 | 4963.256 | 4963.256
6.13 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4847.19 | 5936.3536 | 5936.3536
6.14 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE A UN CR 1.335,75 ÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P ISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UNID. | 9 | 1335.75 | 1635.893 | 14723.0372
7 |  |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 208857.046
7.1 | 24.03.040 | CDHU | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 189.2 | 901.36 | 1103.8956 | 208857.046
8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 5297.8807
8.1 | 16.03.221 | FDE | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M | UNID. | 14 | 308.99 | 378.4201 | 5297.8807
9 |  |  | HORTA |  |  |  |  | 8801.3139
9.1 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A | M2 | 15 | 111.11 | 136.0764 | 2041.1463
9.2 | 14.02.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 2 | 218.6 | 267.7194 | 535.4388
9.3 | COTAÇÃO |  | Telha kalheta de fibrocimento 300x100cm 8mm (CxL) Normal cinza | UNID. | 8 | 186.26 | 228.1126 | 1824.901
9.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 40 | 30.96 | 37.9167 | 1516.6685
9.5 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 40 | 6.96 | 8.5239 | 340.9565
9.6 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 3.2 | 218.88 | 268.0623 | 857.7995
9.7 | 01.07.002 | FDE | Lastro de pedra britada - 5cm | M2 | 24 | 12.04 | 14.7454 | 353.8893
9.8 | 08.05.180 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | M2 | 5 | 19.58 | 23.9796 | 119.8981
9.9 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 75 | 13.18 | 16.1415 | 1210.6159
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 1062155.0928
Tietê, 22 de Agosto de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | EXPECIFICAÇÕES
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetros acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1km | M2 | 6002.05 | área total terreno
1.2 | Carregamento mecanizado do solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 1305
1.3 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15 km | M3 | 1305 | movimentação de terra para acerto do terreno estimado área terreno * 0,15m MAIS EMPOLAMENTO
1.4 | Placa de identificação para obra | UNID. | 1 | placa 2,00 x 1,50 m
2. | PISOS
2.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 6002.05 | área total do terreno
2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 374.21 | área do piso de concreto da calçada 5.642,10*0,07 ; área do piso academia 765,45*0,10 ; área do piso playground 184,60*0,07 ; área do piso da horta 108,00*0,07 / com juntas de dilatação
2.3 | Piso tátil de concreto alerta / direcional, intertravado, espessura de 6cm, com rejunte em areia | M2 | 3.1 | piso nas rampas de acessibilidade, 7 peças por rampa
2.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUS M2 CR 23,65 O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 30.4 | pintura de 4 amarelinhas no decorrer da calçada com área de 4m cada e pintura da distância percorrida, começando com a pintura "inicio" depois de 50m e depois 100m, e após isso pintar a cada 100m, nas medidas de 0,80x0,40m na cor azul
2.5 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 56 | sendo 83,70m na academia, 45,00m nas horas e 44,50m no playground
3. | PERGOLADOS
3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2 | escavação para chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades * 2 pergolados
3.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2 | concreto chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades * 2 pergolados
3.3 | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 28 | 4 pilares * 3,50 (h) * 2 pergolados
3.4 | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 9.6 | 2 vigas * 2,40 m * 2 pergolados
3.5 | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 91 | 13 vigas * 3,50 m * 2 pergolados
3.6 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 128.6 | montagem da estrutura do pergolado
3.7 | Verniz em superfície de madeira | M | 61.04 | (2,50 * 0,80 * 8) + (0,52 * 2,40 * 2 * 2 ) + (0,44*3,50*13*2)
4 | ELÉTRICA
4.1 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | M | 53
5 | ILUMINAÇÃO
5.1 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UNID. | 53
5.2 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UNID. | 1
5.3 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 53
5.4 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 53
5.5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UNID. | 1
5.6 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 53
5.7 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 87.42 | 0,35*0,15*1915,26 m
5.8 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa | M3 | 37.46 | 0,15*0,15*1915,26 m
5.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 37.46 | 0,15*0,15*1915,26 m
5.10 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 49.95 | 0,20*0,15*1915,26 m
5.11 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 371 | 4m por poste
5.12 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 1665.26 | por todo percurso onde tem postes
5.13 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 1665.26
7 | GUARDA-CORPO
7.1 | Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 173.2 | guarda-corpo horta 45,00m; academia 83,70m e playground 44,50m
8 | PAISAGISMO
8.1 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M | UNID | 14
9 | HORTA
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 18 | M2 | camada de 5cm no fundo da telha
9.8