## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | POVO FELIZ
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 198 / DER 01/2025
BDI: | 20.73%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO |  | 575354.5445 | 287677.2723 | 287677.2723
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 774679.3814 |  | 387339.6907 | 387339.6907
3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1316.5534 |  |  | 1316.5534
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 23204.7995 |  |  | 23204.7995
TOTAL GERAL |  |  | 1374555.2789 | 287677.2723 | 675016.963 | 411861.0437
Tietê, 04 de julho de 2025
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
Secretário de Obras e Planejamento
CREA: 507.011.280-5

## PLANILHA CONVÊNIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | POVO FELIZ
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 198 / DER 01/2025
BDI: | 20.73%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | [6 empty] | 575354.5445
1.1 | 23.13.07.01 DER | DER | Reciclagem capa / base com adição de 4% de cimento | 2368.996 | m³ | 132.6667 | 160.1685 | 379438.4569 | 179.1
1.2 | 54.03.240 | CDHU | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 11844.98 | m² | 13.7 | 16.54 | 195916.0876
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [6 empty] | 774679.3814
2.1 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | 11844.98 | m² | 6.67 | 8.0527 | 95383.9638
2.2 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 355.3494 | m³ | 1583.39 | 1911.6267 | 679295.4176
3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1316.5534
3.1 | 99283 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020 | 0.9 | M | 1211.66 | 1462.8371 | 1316.5534
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 23204.7995
4.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 513.64 | M2 | 37.42 | 45.1772 | 23204.7995
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1374555.2789 | 116.0454
Tietê, 04 de julho de 2025
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
Secretário de Obras e Planejamento
CREA: 507.011.280-5

## MEMÓRIA CÁLCULO
LOCAL | ÁREA TOTAL | PV | SINALIZAÇÃO
Rua das Violetas | 2039.97 | 2 | 70.1
Rua das Azaléias | 1344.73 | 2 | 59.26
Rua das Palmas | 1264.09 | 2 | 57.66
Rua das Camélias | 1269.62 | 2 | 57.78
Rua dos Resedás e Rua dos Gerânios | 2237.54 | 4 | 93.08
Rua das Hortências | 1264.75 | 2 | 59.72
Rua dos Girassóis | 1227.58 | 2 | 57.9
Rua das Primaveras | 1196.7 | 2 | 58.14
TOTAL | 11844.98 | 0.9 | 513.64
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Rua das Violetas
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 33 | 52.8
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 12.6 |  | 5.04
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 70.1
Rua das Azaléias
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 27 | 43.2
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 9.5 |  | 3.8
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 59.26
Rua das Palmas
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 26 | 41.6
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 9.5 |  | 3.8
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 57.66
Rua das Camélias
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 26 | 41.6
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 9.8 |  | 3.92
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 57.78
Rua dos Resedás e Rua dos Gerânios
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 38 | 60.8
Pare | 4.13 | 4 |  | 16.52
Linha Retenção | 0.4 | 19.4 |  | 7.76
Linha dupla | 5 | 0.2 | 8 | 8
|  | total |  | 93.08
Rua das Hortências
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 27 | 43.2
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 10.65 |  | 4.26
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 59.72
Rua dos Girassóis
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 26 | 41.6
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 10.1 |  | 4.04
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 57.9
Rua das Primaveras
Faixa de pedestre | 0.4 | 4 | 26 | 41.6
Pare | 4.13 | 2 |  | 8.26
Linha Retenção | 0.4 | 10.7 |  | 4.28
Linha dupla | 5 | 0.2 | 4 | 4
|  | total |  | 58.14